## TIPO 1 - 220V_SAPATAS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Proinfância - Tipo 1- opção 220V com sapatas
Data de preço: SINAPI 09/2021 - ORSE 08/2021 - SEINFRA 027 - DER JUL/SET - SBC 10/2021 - FDE - 07/2021 - SIURB 01/2021 - SETOP 07/2021 - SUDECAP 08/2021 -
Unidade federativa: | [6 empty] | BDI : | 28.35%
Planilha Orçamentária
Edificação principal do Proinfância 1
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 06.201.00/DER | DER | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 | 264.15 | 339.0365 | 3390.37
1.2 | 98458 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (40x2,20m) | m² | 88 | 98.54 | 126.4761 | 11129.9
1.3 | C2850 | SEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 1308.2 | 1679.0747 | 1679.07
1.4 | C1622 | SEINFRA | Instalação provisória de água e sanitário | un | 1 | 2786.44 | 3576.3957 | 3576.4
1.5 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 2.52 | 812.5 | 1042.8438 | 2627.97
1.6 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 20 | 881.04 | 1130.8148 | 22616.3
1.7 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para deposito | m² | 20 | 710.1 | 911.4134 | 18228.27
1.8 | C1630 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 1514.3 | 6.08 | 7.8037 | 11817.11
1.9 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 2400 | 0.27 | 0.34655 | 831.71
[5 empty] | Subtotal |  |  | 75897.1
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
2.1.1 | 94319 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 274.13 | 32.74 | 42.0218 | 11519.43
2.1.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 343.64 | 55.14 | 70.7722 | 24320.16
2.1.3 | 101617 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 175.17 | 1.99 | 2.5542 | 447.41
2.1.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 280.54 | 20.68 | 26.5428 | 7446.31
2.2 |  |  | MURETA E ABRIGO GÁS
2.2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 15.59 | 55.14 | 70.7722 | 1103.34
2.2.2 | 101617 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.95 | 1.99 | 2.5542 | 33.08
2.2.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 11.41 | 20.68 | 26.5428 | 302.85
2.3 |  |  | CASTELO D'ÁGUA
2.3.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 10.09 | 55.14 | 70.7722 | 714.09
2.3.2 | 101617 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 | 1.99 | 2.5542 | 33.1
2.3.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 2.31 | 20.68 | 26.5428 | 61.31
[5 empty] | Subtotal |  |  | 45981.08
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
3.1.1 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² | 75.29 | 22.68 | 29.1098 | 2191.68
3.1.2 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 160.87 | 115.97 | 148.8475 | 23945.1
3.1.3 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 450.26 | 17.72 | 22.7436 | 10240.54
3.1.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 60.08 | 17.23 | 22.1147 | 1328.65
3.1.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 562.26 | 15.68 | 20.1253 | 11315.64
3.1.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 229.18 | 13.36 | 17.1476 | 3929.88
3.1.7 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 154.06 | 17.86 | 22.9233 | 3531.57
3.1.8 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 23.14 | 445.66 | 572.0046 | 13236.19
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² | 99.89 | 21.85 | 28.0445 | 2801.36
3.2.2 | 94968 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames | m³ | 95.94 | 283.9 | 364.3856 | 34959.16
3.2.3 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 593.99 | 60.81 | 78.0496 | 46360.7
3.2.4 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0.17 | 17.72 | 22.7436 | 3.87
3.2.5 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 804.86 | 17.23 | 22.1147 | 17799.24
3.2.6 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 88.18 | 15.68 | 20.1253 | 1774.65
3.2.7 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 24.33 | 13.36 | 17.1476 | 417.2
3.2.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 405.01 | 17.86 | 22.9233 | 9284.17
3.2.9 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 39.96 | 440.58 | 565.4844 | 22596.76
3.3 |  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
3.3.1 | 100896 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 25 cm de diametro, sem armação | m | 63 | 46.45 | 59.6186 | 3755.97
3.3.2 | 95601 | SINAPI | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 9 | 9.97 | 12.7965 | 115.17
3.3.3 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 12.96 | 21.85 | 28.0445 | 363.46
3.3.4 | 96534 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 8.64 | 70.15 | 90.0375 | 777.92
3.3.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 238.29 | 15.68 | 20.1253 | 4795.65
3.3.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 199.34 | 13.36 | 17.1476 | 3418.19
3.3.7 | 92924 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 18.49 | 14.51 | 18.6236 | 344.35
3.3.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 23.54 | 17.86 | 22.9233 | 539.61
3.3.9 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 7.78 | 445.66 | 572.0046 | 4450.2
3.4 |  |  | ABRIGO DE GÁS - BLOCOS
3.4.1 | 100896 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação | m | 21 | 46.45 | 59.6186 | 1251.99
3.4.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm | m² | 1.5 | 21.85 | 28.0445 | 42.07
3.4.3 | 96534 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 6 | 70.15 | 90.0375 | 540.23
3.4.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 12.23 | 17.86 | 22.9233 | 280.35
3.4.5 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.75 | 445.66 | 572.0046 | 429
3.5 |  |  | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME
3.5.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 11.45 | 21.85 | 28.0445 | 321.11
3.5.2 | 94968 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames | m³ | 1.48 | 283.9 | 364.3856 | 539.29
3.5.3 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 36.64 | 60.81 | 78.0496 | 2859.74
3.5.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 78.87 | 17.23 | 22.1147 | 1744.19
3.5.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 8.43 | 17.86 | 22.9233 | 193.24
3.5.6 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.44 | 445.66 | 572.0046 | 1967.7
[5 empty] | Subtotal |  |  | 234445.79
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92443 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 510.21 | 32.94 | 42.2785 | 21570.91
4.1.2 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1057.5 | 16.09 | 20.6515 | 21838.98
4.1.3 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 657.88 | 13.68 | 17.5583 | 11551.24
4.1.4 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 627.66 | 18.843 | 24.185 | 15179.95
4.1.5 | 92722 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 28.15 | 417.59 | 535.9768 | 15087.75
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 | 92479 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 597.12 | 66.26 | 85.0447 | 50781.9
4.2.2 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1058.64 | 17.79 | 22.8335 | 24172.42
4.2.3 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 62.37 | 16.09 | 20.6515 | 1288.03
4.2.4 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.16 | 13.68 | 17.5583 | 125.72
4.2.5 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 571.09 | 18.84 | 24.1811 | 13809.61
4.2.6 | 92726 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 40.3 | 403.35 | 517.6997 | 20863.3
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.3.1 | 93184 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 216.92 | 30.08 | 38.6077 | 8374.78
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES
4.4.1 | 92443 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 16.02 | 32.94 | 42.2785 | 677.3
4.4.2 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 41.19 | 17.79 | 22.8335 | 940.51
4.4.3 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9.13 | 18.84 | 24.1811 | 220.77
4.4.4 | 92722 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.66 | 417.59 | 535.9768 | 353.74
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE
4.5.1 | 92443 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 22.66 | 32.94 | 42.2785 | 958.03
4.5.2 | 92776 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 18.52 | 18.47 | 23.7062 | 439.04
4.5.3 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 19.5 | 17.79 | 22.8335 | 445.25
4.5.4 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 33.61 | 16.09 | 20.6515 | 694.1
4.5.5 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 19.23 | 18.84 | 24.1811 | 465
4.5.6 | 92722 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 1.46 | 417.59 | 535.9768 | 782.53
[5 empty] | Subtotal |  |  | 210620.86
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 101161 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 6.1 | 151.77 | 194.7968 | 1188.26
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 1015.65 | 42.41 | 54.4332 | 55285.12
5.2.2 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos | m² | 16.86 | 61.33 | 78.7171 | 1327.17
5.2.3 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 710.21 | 56.52 | 72.5434 | 51521.06
5.2.4 | 101154 | SINAPI | Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 13.02 | 92.06 | 118.159 | 1538.43
5.2.5 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 536.28 | 18.84 | 24.1811 | 12967.86
5.2.6 | C4070 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 15.72 | 448.15 | 575.2005 | 9042.15
5.2.7 | 96370 | SINAPI | Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado | m² | 7.2 | 62.68 | 80.4498 | 579.24
5.3 |  |  | ALVENARIA DA MURETA
5.3.1 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 42.84 | 56.52 | 72.5434 | 3107.76
[5 empty] | Subtotal |  |  | 136557.05
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90842 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 737.84 | 947.0176 | 9470.18
6.1.2 | 100689 | CPU | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 810.97 | 1040.88 | 5204.4
6.1.3 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 771.98 | 990.8363 | 5945.02
6.1.4 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 4 | 771.98 | 990.8363 | 3963.35
6.1.5 | 100689 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 82 cm x 210 cm com visor, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 810.97 | 1040.88 | 10408.8
6.1.6 | 110606 | SBC | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8 | 675 | 866.3625 | 6930.9
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 91305 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 8 | 76.28 | 97.9054 | 783.24
6.2.2 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5 | un | 14 | 212.21 | 272.3715 | 3813.2
6.2.3 | C4621 | SEINFRA | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas | m² | 19.2 | 95.74 | 122.8823 | 2359.34
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO
6.3.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1 | 696.17 | 893.5342 | 893.53
6.3.2 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 1.68 | 527.44 | 676.9692 | 1137.31
6.3.3 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 6.72 | 527.44 | 676.9692 | 4549.23
6.3.4 | 100702 | SINAPI | Porta de correr - PA4 - 450x270 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 143.1 | 398.16 | 511.0384 | 73129.59
6.3.5 | 100702 | SINAPI | Porta de correr - PA5 - 240x210 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 5.04 | 398.16 | 511.0384 | 2575.63
6.3.6 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA6 - 120x170 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 4.08 | 527.44 | 676.9692 | 2762.03
6.3.7 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.25 | 527.44 | 676.9692 | 3554.09
6.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV
6.4.1 | 102183 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 1868.42 | 2398.1171 | 2398.12
6.4.2 | 102183 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV2 - 175x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 1868.42 | 2398.1171 | 2398.12
6.4.3 | 102235 | SINAPI | Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria | m² | 3.53 | 426.38 | 547.2587 | 1931.82
6.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
6.5.1 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.75 | 713.82 | 916.188 | 1603.33
6.5.2 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.6 | 713.82 | 916.188 | 1465.9
6.5.3 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 3.22 | 548.86 | 704.4618 | 2268.37
6.5.4 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.03 | 713.82 | 916.188 | 1859.86
6.5.5 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.16 | 548.86 | 704.4618 | 1521.64
6.5.6 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 804.34 | 1032.3704 | 2167.98
6.5.7 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 804.34 | 1032.3704 | 13007.87
6.5.8 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 804.34 | 1032.3704 | 6503.93
6.5.9 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 18.9 | 804.34 | 1032.3704 | 19511.8
6.5.10 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 804.34 | 1032.3704 | 2167.98
6.5.11 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 804.34 | 1032.3704 | 6503.93
6.5.12 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 804.34 | 1032.3704 | 8671.91
6.5.13 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 804.34 | 1032.3704 | 13007.87
6.5.14 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 33.6 | 804.34 | 1032.3704 | 34687.65
6.5.15 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 804.34 | 1032.3704 | 17343.82
6.5.16 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 5.44 | 548.86 | 704.4618 | 3832.27
6.5.17 | 4518 | ORSE | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 19.38 | 22.23 | 28.5322 | 552.95
6.6 |  |  | VIDROS
6.6.1 | 102156 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas | m² | 5.38 | 270.02 | 346.5707 | 1864.55
6.6.2 | 102235 | SINAPI | Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m | m² | 7.2 | 426.38 | 547.2587 | 3940.26
6.6.3 | 102235 | SINAPI | Divisória em vidro temperado, jateado, 10mm com porta de correr | m² | 3.57 | 426.38 | 547.2587 | 1953.71
6.6.4 | C4835 | SEINFRA | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 16.9 | 450.49 | 578.2039 | 9771.65
6.7 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
6.7.1 | 110040 | SBC | Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 69.79 | 142.11 | 182.3982 | 12729.57
6.7.2 | 9069 | ORSE | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2) | m² | 20.52 | 68.94 | 88.4845 | 1815.7
6.7.3 | 24.20.300 | CPOS | Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 7,5 mm, espessura 1/8´ - soldagem tipo MIG | m² | 164.44 | 562.04 | 721.3783 | 118623.45
6.7.4 | 9072 | ORSE | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura | m² | 13.5 | 755.13 | 969.2094 | 13084.33
[5 empty] | Subtotal |  |  | 444670.18
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | 12509 | ORSE | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | m² | 1451.75 | 171.06 | 219.5555 | 318739.71
7.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1402.03 | 282.17 | 362.1652 | 507766.47
7.3 | C0993 | SEINFRA | Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 83.13 | 55.49 | 71.2214 | 5920.64
7.4 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm | m² | 115.14 | 83.63 | 107.3391 | 12359.02
7.5 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm | m | 139.8 | 50.1 | 64.3034 | 8989.61
7.6 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm | m | 66.15 | 50.1 | 64.3034 | 4253.67
7.7 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm | m | 108.8 | 50.1 | 64.3034 | 6996.2
7.8 | C3084 | SEINFRA | Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado | m | 266 | 10.42 | 13.3741 | 3557.5
[5 empty] | Subtotal |  |  | 868582.82
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com emulsão asfaltica 2 demãos, baldrames | m² | 630.63 | 27.69 | 35.5401 | 22412.66
8.2 | 98560 | SINAPI | Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas | m² | 211.5 | 33.77 | 43.3438 | 9167.21
[5 empty] | Subtotal |  |  | 31579.87
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
9.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
9.1.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 4084.95 | 3.27 | 4.197 | 17144.72
9.1.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2783 | 20.79 | 26.684 | 74261.47
9.1.3 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 1301.95 | 26.31 | 33.7689 | 43965.4
9.1.4 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1909.34 | 19.91 | 25.5545 | 48792.2
9.1.5 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 671.71 | 66.06 | 84.788 | 56952.95
9.1.6 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 8.3 | 60.22 | 77.2924 | 641.53
9.1.7 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelha | m² | 8.78 | 60.22 | 77.2924 | 678.63
9.1.8 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 17.25 | 60.22 | 77.2924 | 1333.29
9.1.9 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 166.07 | 60.22 | 77.2924 | 12835.94
9.1.10 | 101738 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 238.6 | 24.04 | 30.8553 | 7362.08
9.1.11 | C4294 | SEINFRA | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 495.39 | 56.39 | 72.3766 | 35854.63
9.1.12 | C4479 | SEINFRA | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 734.92 | 120.58 | 154.7644 | 113739.47
9.2 |  |  | MURETA
9.2.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 91.79 | 3.27 | 4.197 | 385.25
9.2.2 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 91.79 | 26.31 | 33.7689 | 3099.65
[5 empty] | Subtotal |  |  | 417047.21
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 954.7 | 26.87 | 34.4876 | 32925.35
10.1.2 | 87620 | SINAPI | Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm | m² | 286.79 | 20.92 | 26.8508 | 7700.55
10.1.3 | 98679 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso espessura 2,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto | m² | 382.52 | 25.49 | 32.7164 | 12514.68
10.1.4 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 23.72 | 41.82 | 53.676 | 1273.19
10.1.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 228.05 | 49.49 | 63.5204 | 14485.83
10.1.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 347.46 | 91.51 | 117.4531 | 40810.25
10.1.7 | 98673 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018 | m² | 394.65 | 159.67 | 204.9364 | 80878.17
10.1.8 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas de borracha 25x25cm - azul | m² | 0.81 | 186 | 238.731 | 193.37
10.1.9 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - azul | m² | 2.94 | 186 | 238.731 | 701.87
10.1.10 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - amarela | m² | 4.5 | 186 | 238.731 | 1074.29
10.1.11 | 88650 | SINAPI | Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm | m | 132.1 | 16.35 | 20.9852 | 2772.15
10.1.12 | 130302 | SBC | RODAPE 7,5CM VINILICO CURVO FADEMAC | m | 238.6 | 32.94 | 42.2785 | 10087.65
10.1.13 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm | m | 99.15 | 78.87 | 101.2296 | 10036.92
10.1.14 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, largura 30 cm, espessura 2 cm | m | 1.75 | 132.46 | 170.0124 | 297.52
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 94996 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m espessura 10cm | m² | 387.78 | 98.24 | 126.091 | 48895.58
10.2.2 | 94996 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 22.06 | 98.24 | 126.091 | 2781.57
10.2.3 | 92396 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia | m² | 68.26 | 50.67 | 65.0349 | 4439.29
10.2.4 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha | m² | 7.63 | 112.9 | 144.9072 | 1105.64
10.2.5 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil alerta em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha | m² | 1.38 | 112.9 | 144.9072 | 199.97
10.2.6 | C3141 | SEINFRA | Colchão de areia | m³ | 27.24 | 13.02 | 16.7112 | 455.21
10.2.7 | 98504 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 354.18 | 12.48 | 16.0181 | 5673.28
[5 empty] | Subtotal |  |  | 279302.33
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
11.1.1 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 3222.29 | 13.6 | 17.4556 | 56247.01
11.1.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 3033.26 | 11.09 | 14.234 | 43175.47
11.1.3 | C1208 | SEINFRA | Emassamento de forro com massa corrida PVA | m² | 500.86 | 11.84 | 15.1966 | 7611.39
11.1.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 500.86 | 12.43 | 15.9539 | 7990.67
11.1.5 | 102219 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos | m² | 188.92 | 10.96 | 14.0672 | 2657.57
11.1.6 | 102219 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos | m² | 23.86 | 10.96 | 14.0672 | 335.64
11.1.7 | 100742 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos | m² | 515.99 | 16.14 | 20.7157 | 10689.09
11.1.8 | 4651 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1 | m² | 189.04 | 20.13 | 25.8369 | 4884.2
11.1.9 | 100742 | SINAPI | Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos | m² | 247.08 | 16.14 | 20.7157 | 5118.43
11.2 |  |  | MURETA
11.2.1 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 91.79 | 13.6 | 17.4556 | 1602.25
11.2.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 91.79 | 11.09 | 14.234 | 1306.54
[5 empty] | Subtotal |  |  | 141618.26
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm | m | 49 | 6.7 | 8.5995 | 421.37
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 285 | 5.27 | 6.764 | 1927.75
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm | m | 17 | 11.39 | 14.6191 | 248.52
12.1.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm | m | 115 | 18.86 | 24.2068 | 2783.78
12.1.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm | m | 26 | 31.39 | 40.2891 | 1047.52
12.1.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm | m | 64 | 52.13 | 66.9089 | 4282.17
12.1.7 | 89452 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 85mm | m | 125 | 64.98 | 83.4018 | 10425.23
12.1.8 | 89714 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 110mm | m | 59 | 44.73 | 57.411 | 3387.25
12.1.9 | 94715 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4" | un | 4 | 434.51 | 557.6936 | 2230.77
12.1.10 | 94714 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3" | un | 4 | 312.17 | 400.6702 | 1602.68
12.1.11 | 94709 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2" | un | 3 | 31.62 | 40.5843 | 121.75
12.1.12 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4" | un | 4 | 43.68 | 56.0633 | 224.25
12.1.13 | 89422 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2" | un | 4 | 3.04 | 3.9018 | 15.61
12.1.14 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4" | un | 92 | 3 | 3.8505 | 354.25
12.1.15 | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1" | un | 2 | 4.68 | 6.0068 | 12.01
12.1.16 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2" | un | 72 | 9.53 | 12.2318 | 880.69
12.1.17 | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2" | un | 4 | 19.83 | 25.4518 | 101.81
12.1.18 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3" | un | 4 | 43.68 | 56.0633 | 224.25
12.1.19 | 89380 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm | un | 4 | 8.29 | 10.6402 | 42.56
12.1.20 | 89605 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm | un | 23 | 19.25 | 24.7074 | 568.27
12.1.21 | 89605 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm | un | 12 | 19.25 | 24.7074 | 296.49
12.1.22 | C0505 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm | un | 4 | 37.93 | 48.6832 | 194.73
12.1.23 | C0508 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm | un | 2 | 85.98 | 110.3553 | 220.71
12.1.24 | 89579 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm | un | 35 | 10.07 | 12.9248 | 452.37
12.1.25 | C0490 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm | un | 2 | 11.82 | 15.171 | 30.34
12.1.26 | 89579 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm | un | 4 | 10.07 | 12.9248 | 51.7
12.1.27 | 89665 | SINAPI | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica | un | 2 | 12.85 | 16.493 | 32.99
12.1.28 | C0504 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm | un | 6 | 28.61 | 36.7209 | 220.33
12.1.29 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm | un | 6 | 4.35 | 5.5832 | 33.5
12.1.30 | 89493 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 32mm | un | 2 | 8.46 | 10.8584 | 21.72
12.1.31 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm | un | 6 | 14.22 | 18.2514 | 109.51
12.1.32 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm | un | 5 | 89.36 | 114.6936 | 573.47
12.1.33 | 89523 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 85mm | un | 1 | 105.58 | 135.5119 | 135.51
12.1.34 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm | un | 4 | 5.17 | 6.6357 | 26.54
12.1.35 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm | un | 155 | 6.2 | 7.9577 | 1233.44
12.1.36 | 89367 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 32mm | un | 3 | 9.13 | 11.7184 | 35.16
12.1.37 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm | un | 30 | 12.07 | 15.4918 | 464.76
12.1.38 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm | un | 15 | 36.21 | 46.4755 | 697.13
12.1.39 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm | un | 7 | 142.57 | 182.9886 | 1280.92
12.1.40 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 85mm | un | 14 | 142.57 | 182.9886 | 2561.84
12.1.41 | 89529 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 110mm | un | 8 | 43 | 55.1905 | 441.52
12.1.42 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm | un | 2 | 21.73 | 27.8905 | 55.78
12.1.43 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4" | un | 20 | 12.77 | 16.3903 | 327.81
12.1.44 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2" | un | 86 | 21.73 | 27.8905 | 2398.58
12.1.45 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm | un | 38 | 8.77 | 11.2563 | 427.74
12.1.46 | 89443 | SINAPI | Tê 90 soldável - 32mm | un | 3 | 10.93 | 14.0287 | 42.09
12.1.47 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm | un | 19 | 19.57 | 25.1181 | 477.24
12.1.48 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm | un | 6 | 44.54 | 57.1671 | 343
12.1.49 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 85mm | un | 10 | 44.54 | 57.1671 | 571.67
12.1.50 | 89559 | SINAPI | Tê 90 soldável - 110mm | un | 2 | 65.93 | 84.6212 | 169.24
12.1.51 | 89622 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm | un | 1 | 11.96 | 15.3507 | 15.35
12.1.52 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm | un | 23 | 18.15 | 23.2955 | 535.8
12.1.53 | 89626 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm | un | 1 | 29.06 | 37.2985 | 37.3
12.1.54 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm | un | 7 | 73.62 | 94.4913 | 661.44
12.1.55 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm | un | 10 | 73.62 | 94.4913 | 944.91
12.1.56 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm | un | 4 | 73.62 | 94.4913 | 377.97
12.1.57 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm | un | 5 | 109.02 | 139.9272 | 699.64
12.1.58 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm | un | 2 | 109.02 | 139.9272 | 279.85
12.1.59 | 89394 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2" | un | 20 | 18.06 | 23.18 | 463.6
12.1.60 | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4" | un | 2 | 20.67 | 26.5299 | 53.06
12.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS
12.2.1 | 95248 | SINAPI | Registro de esfera 1/2" | un | 2 | 51.19 | 65.7024 | 131.4
12.2.2 | 94498 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2" | un | 2 | 140.76 | 180.6655 | 361.33
12.2.3 | 94500 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3" | un | 2 | 344.61 | 442.3069 | 884.61
12.2.4 | 94501 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 4" | un | 2 | 703.74 | 903.2503 | 1806.5
12.2.5 | 94792 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1" | un | 1 | 110.8 | 142.2118 | 142.21
12.2.6 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" | un | 12 | 161.03 | 206.682 | 2480.18
12.2.7 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | un | 33 | 90.78 | 116.5161 | 3845.03
12.2.8 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4" | un | 13 | 86 | 110.381 | 1434.95
[5 empty] | Subtotal |  |  | 59985.45
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm | m | 296 | 27.37 | 35.1294 | 10398.3
13.1.2 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Ø150mm | m | 98 | 57.89 | 74.3018 | 7281.58
13.1.3 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm | un | 20 | 20.53 | 26.3503 | 527.01
13.1.4 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm | un | 71 | 20.59 | 26.4273 | 1876.34
13.1.5 | 89567 | SINAPI | Junção simples - 100mm - 100mm | un | 7 | 79.08 | 101.4992 | 710.49
13.2 |  |  | ACESSÓRIOS
13.2.1 | 53039 | SBC | RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) | un | 23 | 69.33 | 88.9851 | 2046.66
13.2.2 | C0609 | SEINFRA | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 16 | 425.26 | 545.8212 | 8733.14
[5 empty] | Subtotal |  |  | 31573.52
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.1 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm | m | 226 | 44.73 | 57.411 | 12974.88
14.2 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm | m | 186 | 15.46 | 19.8429 | 3690.78
14.3 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm | m | 160 | 23.63 | 30.3291 | 4852.66
14.4 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm | m | 154 | 37.79 | 48.5035 | 7469.53
14.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm | m | 38 | 57.89 | 74.3018 | 2823.47
14.6 | 90375 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 37 | 7.03 | 9.023 | 333.85
14.7 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm | un | 6 | 20.53 | 26.3503 | 158.1
14.8 | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º 75mm | un | 21 | 16.9 | 21.6912 | 455.51
14.9 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm | un | 29 | 9.41 | 12.0777 | 350.25
14.10 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm | un | 54 | 5.42 | 6.9566 | 375.65
14.11 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm | un | 24 | 20.59 | 26.4273 | 634.25
14.12 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm | un | 48 | 28.55 | 36.6439 | 1758.91
14.13 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm | un | 38 | 8.72 | 11.1921 | 425.3
14.14 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm | un | 166 | 8.37 | 10.7429 | 1783.32
14.15 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm | un | 20 | 74.45 | 95.5566 | 1911.13
14.16 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-75mm | un | 4 | 74.45 | 95.5566 | 382.23
14.17 | 89690 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm | un | 16 | 77.43 | 99.3814 | 1590.1
14.18 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-50mm | un | 6 | 50.94 | 65.3815 | 392.29
14.19 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-75mm | un | 2 | 50.94 | 65.3815 | 130.76
14.20 | 89561 | SINAPI | Junção PVC simples 40mm-40mm | un | 1 | 11.83 | 15.1838 | 15.18
14.21 | 89557 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 100mm-50mm | un | 6 | 27.27 | 35.001 | 210.01
14.22 | 89549 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 75mm-50mm | un | 5 | 13.75 | 17.6481 | 88.24
14.23 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º - 40mm | un | 21 | 16.53 | 21.2163 | 445.54
14.24 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm | un | 13 | 63.24 | 81.1685 | 1055.19
14.25 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm | un | 17 | 63.24 | 81.1685 | 1379.87
14.26 | 89704 | SINAPI | Tê PVC sanitario 150mm-100mm | un | 2 | 120.15 | 154.2125 | 308.43
14.27 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm | un | 17 | 17.04 | 21.8708 | 371.8
14.28 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitario 75mm-75mm | un | 3 | 42.88 | 55.0365 | 165.11
14.29 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitário 75mm-50mm | un | 2 | 42.88 | 55.0365 | 110.07
14.30 | 89693 | SINAPI | Tê PVC sanitário 100mm-100mm | un | 1 | 70.36 | 90.3071 | 90.31
14.31 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 21 | 27.17 | 34.8727 | 732.33
14.32 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x185x75mm | un | 2 | 61.34 | 78.7299 | 157.46
14.33 | 98102 | SINAPI | Caixa de gordura simples | un | 7 | 133.69 | 171.5911 | 1201.14
14.34 | C0609 | SEINFRA | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 17 | 425.26 | 545.8212 | 9278.96
14.35 | 89710 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 19 | 8.94 | 11.4745 | 218.02
14.36 | 89710 | SINAPI | Ralo seco PVC 100mm | un | 3 | 8.94 | 11.4745 | 34.42
14.37 |  | MERCADO | Ralo linear 50cm | un | 6 | 49.9 | 64.0466 | 384.28
14.38 | C4822 | SEINFRA | Terminal de Ventilação 50mm | un | 17 | 11.71 | 15.0298 | 255.51
14.39 | C4823 | SEINFRA | Terminal de Ventilação 75mm | un | 20 | 15.38 | 19.7402 | 394.8
14.40 | C2832 | SEINFRA | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA | un | 1 | 4120.31 | 5288.4179 | 5288.42
14.41 |  | CPU | Fossa séptica 2,30 x 4,15 m | un | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal |  |  | 64678.06
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
15.1 | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios | un | 6 | 235.92 | 302.8033 | 1816.82
15.2 | 100848 | SINAPI | Bacia Convencional infantil, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, Deca ou equivalente | un | 18 | 445.55 | 571.8634 | 10293.54
15.3 | 99857 | SINAPI | Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil dn 1 1/4" | m | 19.4 | 67.25 | 86.3154 | 1674.52
15.4 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga com duplo acionamento | un | 24 | 248.12 | 318.462 | 7643.09
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 22 | 120.4 | 154.5334 | 3399.73
15.6 | 100852 | SINAPI | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm | un | 7 | 183.38 | 235.3682 | 1647.58
15.7 | 86900 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un | 10 | 167.34 | 214.7809 | 2147.81
15.8 | 100852 | SINAPI | Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm | un | 1 | 183.38 | 235.3682 | 235.37
15.9 | MERCADO | MERCADO | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4 | 59.88 | 76.856 | 307.42
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 4 | 108.16 | 138.8234 | 555.29
15.11 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | un | 6 | 108.16 | 138.8234 | 832.94
15.12 | 86872 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, incluso torneirade metal cromado, Deca ou equivalente | un | 7 | 559.03 | 717.515 | 5022.61
15.13 | 100860 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | un | 13 | 87.16 | 111.8699 | 1454.31
15.14 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, DECA ou equivalente | un | 18 | 25.46 | 32.6779 | 588.2
15.15 | 95547 | SINAPI | Papeleira de sobrepor interfolhado | un | 4 | 93.79 | 120.3795 | 481.52
15.16 | C1151 | SEINFRA | Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente | un | 18 | 69.57 | 89.2931 | 1607.28
15.17 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente | un | 2 | 159.51 | 204.7311 | 409.46
15.18 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente | un | 4 | 159.51 | 204.7311 | 818.92
15.19 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente | un | 15 | 116.56 | 149.6048 | 2244.07
15.20 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim | un | 14 | 23.94 | 30.727 | 430.18
15.21 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | un | 28 | 67.12 | 86.1485 | 2412.16
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório com acionamento por alavanca | un | 4 | 67.12 | 86.1485 | 344.59
15.23 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 23 | 93.79 | 120.3795 | 2768.73
15.24 | 95547 | SINAPI | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente | un | 23 | 93.79 | 120.3795 | 2768.73
15.25 | 190007 | SBC | Cabide metálico, Deca ou equivalente | un | 211 | 81.74 | 104.9133 | 22136.7
15.26 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 9 | 239.03 | 306.795 | 2761.16
15.27 | 100867 | SINAPI | Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 6 | 228.31 | 293.0359 | 1758.22
15.28 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 14 | 212.21 | 272.3715 | 3813.2
15.29 | 100875 | SINAPI | Cadeira articulada para banho | un | 1 | 835.56 | 1072.4413 | 1072.44
[5 empty] | Subtotal |  |  | 83446.59
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
16.1 | 94970 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 2.44 | 336.92 | 432.4368 | 1055.15
16.2 | 91341 | SINAPI | Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana | m² | 0.24 | 527.44 | 676.9692 | 162.47
16.3 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 45.8 | 42.73 | 54.844 | 2511.85
16.4 | C1250 | SEINFRA | ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO | m | 45.8 | 15.89 | 20.3948 | 934.08
16.5 | MERCADO | MERCADO | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 4 | 143.37 | 184.0154 | 736.06
16.6 | 8708 | ORSE | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 132 | 169.422 | 169.42
16.7 | 7835 | ORSE | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 365.58 | 469.2219 | 938.44
16.8 | 08.02.001 | FDE | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP de 45 kg) | un | 1 | 7628.93 | 9791.7317 | 9791.73
16.9 | MERCADO | MERCADO | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" | un | 1 | 12.5 | 16.0438 | 16.04
16.10 | MERCADO | MERCADO | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" | un | 1 | 8 | 10.268 | 10.27
[5 empty] | Subtotal |  |  | 16325.51
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.1 | 101909 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 8 | 254.38 | 326.4967 | 2611.97
17.2 | 101907 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 2 | 734.38 | 942.5767 | 1885.15
17.3 | 92353 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 10 | 120.03 | 154.0585 | 1540.59
17.4 | 92377 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 74.72 | 95.9031 | 191.81
17.5 | 92642 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 4 | 166.92 | 214.2418 | 856.97
17.6 | 92367 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" | m | 65 | 138.78 | 178.1241 | 11578.07
17.7 | 96765 | SINAPI | Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo | un | 2 | 1586.39 | 2036.1316 | 4072.26
17.8 | 101798 | SINAPI | Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm | un | 1 | 368.2 | 472.5847 | 472.58
17.9 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 284.17 | 364.7322 | 1823.66
17.10 | 99632 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 3 | 176.05 | 225.9602 | 677.88
17.11 | 92896 | SINAPI | União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico | un | 4 | 185.59 | 238.2048 | 952.82
17.12 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 57 | 25.54 | 32.7806 | 1868.49
17.13 | 72947 / 04-2021 | SINAPI | Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm | m² | 12 | 16.83 | 21.6013 | 259.22
17.14 | 102118 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | un | 2 | 1915.62 | 2458.6983 | 4917.4
17.15 | C4042 | SEINFRA | Central de alarme | un | 1 | 224.4 | 288.0174 | 288.02
17.16 | C4042 | SEINFRA | Alarme sonoro/visual com acionador manual | un | 2 | 224.4 | 288.0174 | 576.03
17.17 | MERCADO | MERCADO | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 43 | 13.7 | 17.584 | 756.11
[5 empty] | Subtotal |  |  | 35329.03
18 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
18.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
18.1.1 | 101875 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 408.58 | 524.4124 | 1573.24
18.1.2 | 101883 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 566.82 | 727.5135 | 727.51
18.1.3 | 101879 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 4 | 594.99 | 763.6697 | 3054.68
18.1.4 | 101938 | SINAPI | Quadro de medição | un | 1 | 94.29 | 121.0212 | 121.02
18.2 |  |  | DISJUNTORES |  |  |  | 0 | 0
18.2.1 | 93653 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 10A | un | 74 | 8.58 | 11.0124 | 814.92
18.2.2 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 13A | un | 1 | 8.97 | 11.513 | 11.51
18.2.3 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 16A | un | 3 | 8.97 | 11.513 | 34.54
18.2.4 | 93655 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 20A | un | 23 | 9.73 | 12.4885 | 287.23
18.2.5 | 93657 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 32A | un | 6 | 10.64 | 13.6564 | 81.94
18.2.6 | 93658 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 40A | un | 1 | 15.44 | 19.8172 | 19.82
18.2.7 | 93668 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 16A | un | 2 | 54.89 | 70.4513 | 140.9
18.2.8 | 93669 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 2 | 57.15 | 73.352 | 146.7
18.2.9 | 93671 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un | 2 | 59.91 | 76.8945 | 153.79
18.2.10 | 93673 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un | 7 | 69.85 | 89.6525 | 627.57
18.2.11 | 101897 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 225A | un | 2 | 770.31 | 988.6929 | 1977.39
18.2.12 | C4530 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 2 | 137.47 | 176.4427 | 352.89
18.2.13 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 40A | un | 1 | 232.13 | 297.9389 | 297.94
18.2.14 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 63A | un | 4 | 232.13 | 297.9389 | 1191.76
18.2.15 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 100A | un | 1 | 232.13 | 297.9389 | 297.94
18.2.16 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 28 | 119.1 | 152.8648 | 4280.22
18.2.17 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 | 119.1 | 152.8648 | 1222.92
18.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0
18.3.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 701.6 | 6.13 | 7.8679 | 5520.09
18.3.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 288.6 | 7.87 | 10.1011 | 2915.19
18.3.3 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 418.5 | 10.32 | 13.2457 | 5543.33
18.3.4 | 93010 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões | m | 2.1 | 21.1 | 27.0819 | 56.87
18.3.5 | 93011 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 25.4 | 25.76 | 33.063 | 839.8
18.3.6 | 95745 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 40.6 | 14.74 | 18.9188 | 768.1
18.3.7 | C0636 | SEINFRA | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 14 | 156.28 | 200.5854 | 2808.2
18.3.8 | 100556 | SINAPI | Caixa de passagem de sobrepor no teto PVC 100x100x80mm | un | 2 | 35.25 | 45.2434 | 90.49
18.3.9 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" | un | 279 | 9.83 | 12.6168 | 3520.09
18.3.10 | 91937 | SINAPI | Caixa de passage PVC octogonal 3" | un | 168 | 7.49 | 9.6134 | 1615.05
18.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  | 0 | 0
18.4.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 8267.9 | 3.66 | 4.6976 | 38839.37
18.4.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 266.5 | 6.11 | 7.8422 | 2089.94
18.4.3 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | 1087.4 | 8.4 | 10.7814 | 11723.69
18.4.4 | 91932 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm² | m | 555.3 | 13.98 | 17.9433 | 9963.93
18.4.5 | 91934 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | m | 299.9 | 21.42 | 27.4926 | 8245.02
18.4.6 | 92983 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m | 196.5 | 26.38 | 33.8587 | 6653.24
18.4.7 | 92987 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm² | m | 607.2 | 51.89 | 66.6008 | 40440.01
18.4.8 | 92991 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm² | m | 59.8 | 94.64 | 121.4704 | 7263.93
18.4.9 | 92995 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm² | m | 184.3 | 151.46 | 194.3989 | 35827.72
18.5 |  |  | ELETROCALHAS |  |  |  | 0 | 0
18.5.1 | C1154 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 86.1 | 86.7 | 111.2795 | 9581.16
18.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 | 0
18.6.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un | 143 | 22.36 | 28.6991 | 4103.97
18.6.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | un | 34 | 24.24 | 31.112 | 1057.81
18.6.3 | 92002 | SINAPI | Tomada dupla 10A, completa | un | 6 | 30.83 | 39.5703 | 237.42
18.6.4 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples e tomada | un | 37 | 33.41 | 42.8817 | 1586.62
18.6.5 | 92027 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples e tomada | un | 4 | 44.49 | 57.1029 | 228.41
18.6.6 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla paralela e tomada | un | 15 | 33.41 | 42.8817 | 643.23
18.6.7 | 91953 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un | 11 | 18.95 | 24.3223 | 267.55
18.6.8 | 91959 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples | un | 4 | 30.04 | 38.5563 | 154.23
18.6.9 | 91967 | SINAPI | Interruptor 3 teclas simples | un | 1 | 41.12 | 52.7775 | 52.78
18.6.10 | 91996 | SINAPI | Módulo de saída de fio (para chuveiro) | un | 12 | 22.36 | 28.6991 | 344.39
18.6.11 | 97586 | SINAPI | Luminárias sobrepor 2x36W completa | un | 8 | 140.76 | 180.6655 | 1445.32
18.6.12 | C1661 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 18 | 92.02 | 118.1077 | 2125.94
18.6.13 | C1638 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 102 | 104.99 | 134.7547 | 13744.98
18.6.14 | C4540 | SEINFRA | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un | 40 | 149.81 | 192.2811 | 7691.25
18.6.15 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 183.95 | 236.0998 | 2124.9
18.6.16 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 | 375.71 | 482.2238 | 1928.9
18.6.17 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 1 | 375.71 | 482.2238 | 482.22
18.6.18 | C4107 | SEINFRA | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 16 | 134.01 | 172.0018 | 2752.03
[5 empty] | Subtotal |  |  | 252693.6
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
19.1 | 89865 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 120.3 | 10.59 | 13.5923 | 1635.15
19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm | un | 23 | 4.35 | 5.5832 | 128.41
19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 solável - 25mm | un | 28 | 3.73 | 4.7875 | 134.05
19.4 | 89869 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm | un | 6 | 6.06 | 7.778 | 46.67
[5 empty] | Subtotal |  |  | 1944.28
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
20.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
20.1.1 | 98302 | SINAPI | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6, com rack | un | 3 | 715.22 | 917.9849 | 2753.95
20.1.2 | 99017 | SIURB | Switches de 48 portas | un | 1 | 440.42 | 565.2791 | 565.28
20.1.3 | C4568 | SEINFRA | Guias de cabos simples | un | 2 | 39.09 | 50.172 | 100.34
20.1.4 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 39.09 | 50.172 | 50.17
20.1.5 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 39.09 | 50.172 | 100.34
20.1.6 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 39.09 | 50.172 | 50.17
20.1.7 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 56.67 | 72.7359 | 145.47
20.1.8 | MERCADO | MERCADO | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs | un | 2 | 216.6 | 278.0061 | 556.01
20.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS
20.2.1 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 1258.9 | 11.77 | 15.1068 | 19017.94
20.2.2 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 171.65 | 10.81 | 13.8746 | 2381.58
20.2.3 | C4526 | SEINFRA | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 28 | 19.91 | 25.5545 | 715.53
20.3 |  |  | TOMADAS
20.3.1 | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 completa | un | 28 | 19.91 | 25.5545 | 715.53
20.3.2 | 98307 | SINAPI | Tomada completa TV/SAT | un | 14 | 19.91 | 25.5545 | 357.76
20.3.3 | C4526 | SEINFRA | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 16 | 19.91 | 25.5545 | 408.87
20.4 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
20.4.1 | C0636 | SEINFRA | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido | un | 5 | 156.28 | 200.5854 | 1002.93
20.4.2 | 100556 | SINAPI | Caixa de passagem em PVC ou ferro de embutir no teto 30x30x12 | un | 2 | 35.25 | 45.2434 | 90.49
20.4.3 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" | un | 42 | 9.83 | 12.6168 | 529.91
20.5 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
20.5.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 209.15 | 6.13 | 7.8679 | 1645.56
20.5.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 2 | 7.87 | 10.1011 | 20.2
20.5.3 | 91869 | SINAPI | Eletroduto PVC roscavel 1 1/4", inclusive conexões | m | 4.2 | 10.6 | 13.6051 | 57.14
20.5.4 | 95745 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 3/4", inclusive conexões | m | 5 | 14.74 | 18.9188 | 94.59
20.5.5 | 95752 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 1 1/4", inclusive conexões | m | 46.3 | 36.17 | 46.4242 | 2149.44
20.5.6 | 95752 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 2", inclusive conexões | m | 22.5 | 36.17 | 46.4242 | 1044.54
20.5.7 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões | m | 63.3 | 48.83 | 62.6733 | 3967.22
[5 empty] | Subtotal |  |  | 38520.96
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
21.1 | 8445 | ORSE | Coifa de centro em aço inox de 1500x1000x600 mm, duto de ligação e chapéu chines | un | 1 | 1932.71 | 2480.6333 | 2480.63
21.2 | C1354 | SEINFRA | Exaustor axial interno vazão 40m³/min. | un | 1 | 1636.74 | 2100.7558 | 2100.76
21.3 | C1477 | SEINFRA | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | un | 4 | 252.5 | 324.0838 | 1296.34
[5 empty] | Subtotal |  |  | 5877.73
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
22.1 | 96989 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em latão cromado | un | 1 | 139.67 | 179.2664 | 179.27
22.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10mm | m | 154 | 10.08 | 12.9377 | 1992.4
22.3 | 98463 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 16 | 18.05 | 23.1672 | 370.67
22.4 | SPDA-ABR-025 | SETOP | ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA DUAS DESCIDA 2" | un | 4 | 17.97 | 23.0645 | 92.26
22.5 | 98463 | SINAPI | Clips galvanizado | un | 48 | 18.05 | 23.1672 | 1112.02
22.6 | 11.92.17 | SUDECAP | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 | 271.43 | 348.3804 | 348.38
22.7 | 93358 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 43.95 | 55.14 | 70.7722 | 3110.44
22.8 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 43.95 | 20.68 | 26.5428 | 1166.56
22.9 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m | un | 16 | 56.04 | 71.9273 | 1150.84
22.10 | 96971 | SINAPI | Cabo de cobre nu 16mm2 | m | 65 | 29.02 | 37.2472 | 2421.07
22.11 | 96973 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35mm² | m | 348.78 | 53.24 | 68.3335 | 23833.37
22.12 | 96974 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm² | m | 308 | 69.74 | 89.5113 | 27569.48
22.13 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 16 | 36.46 | 46.7964 | 748.74
22.14 | C2457 | SEINFRA | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm² | un | 340 | 11.79 | 15.1325 | 5145.04
22.15 | C3909 | SEINFRA | Solda exotermica | un | 32 | 40.74 | 52.2898 | 1673.27
[5 empty] | Subtotal |  |  | 70913.81
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.1 |  |  | GERAIS
23.1.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 3728.57 | 4785.6196 | 4785.62
23.1.2 | C4068 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 64.63 | 326.93 | 419.6147 | 27119.7
23.1.3 | C4068 | SEINFRA | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 50 | 326.93 | 419.6147 | 20980.73
23.1.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 51.18 | 140.99 | 180.9607 | 9261.57
23.1.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 8.64 | 171.8 | 220.5053 | 1905.17
23.1.6 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 144.95 | 85.24 | 109.4055 | 15858.33
23.1.7 | 100861 | SINAPI | Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas | un | 223 | 34 | 43.639 | 9731.5
23.1.8 | C4622 | SEINFRA | Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros | un | 2 | 42.36 | 54.3691 | 108.74
23.1.9 | C4646 | SEINFRA | Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" | m | 6.4 | 413.14 | 530.2652 | 3393.7
23.2 |  |  | CAIXA DÁGUA - 30.000L
23.2.1 | C3648 | SEINFRA | Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto | un | 1 | 23821.6 | 30575.0236 | 30575.02
23.2.2 | 13.55.21 | SUDECAP | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 18 | 489.23 | 627.9267 | 11302.68
23.2.3 | C3505 | SEINFRA | Guarda corpo de 1,0m de altura | m | 6.97 | 119.27 | 153.083 | 1066.99
23.2.4 | C1521 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 145.76 | 25.2 | 32.3442 | 4714.49
23.2.5 | 100729 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 13.52 | 17.3529 | 1198.74
23.2.6 | 100729 | SINAPI | Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 13.52 | 17.3529 | 1198.74
23.2.7 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo | m² | 69.08 | 12.42 | 15.9411 | 1101.21
[5 empty] | Subtotal |  |  | 144302.93
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
24.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza de obra | m² | 1514.3 | 1.35 | 1.7327 | 2623.87
24.2 | 5 | ORSE | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | un | 1 | 1829.92 | 2348.7023 | 2348.7
[5 empty] | Subtotal |  |  | 4972.57
[6 empty] | Valor TOTAL com BDI |  | 3696866.59
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa Proinfância Tipo 1. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## CRONOGRAMA
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1
Unidade Federativa:
Cronograma de Planejamento
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 75897.1 | 2.053% | 100%
75897.1
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 45981.08 | 1.244% | 15% | 85%
|  |  |  | 6897.162 | 39083.918
3 | FUNDAÇÕES | 234445.79 | 6.342% |  | 70% | 30%
[5 empty] | 164112.053 | 70333.737
4 | SUPERESTRUTURA | 210620.86 | 5.697% |  | 10% | 70% | 20%
[5 empty] | 21062.086 | 147434.602 | 42124.172
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 136557.05 | 3.694% |  |  | 15% | 40% | 45%
[6 empty] | 20483.5575 | 54622.82 | 61450.6725
6 | ESQUADRIAS | 444670.18 | 12.03% |  |  |  |  | 10% | 40% | 30% | 20%
[7 empty] | 0 | 44467.018 | 177868.072 | 133401.054 | 88934.036
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 868582.82 | 23.5% |  |  | 25% | 35% | 25% | 15%
[6 empty] | 217145.705 | 304003.987 | 217145.705 | 130287.423
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 31579.87 | 0.8542% |  |  | 100%
31579.87
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 417047.21 | 11.28% |  |  |  | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5%
[7 empty] | 62557.0815 | 83409.442 | 83409.442 | 83409.442 | 83409.442 | 20852.3605
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 279302.33 | 7.555% |  |  |  | 15% | 15% | 25% | 20% | 25%
[7 empty] | 41895.3495 | 41895.3495 | 69825.5825 | 55860.466 | 69825.5825
11 | PINTURA | 141618.26 | 3.831% | [6 empty] | 30% | 25% | 40% | 5%
[10 empty] | 42485.478 | 35404.565 | 56647.304 | 7080.913
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 59985.45 | 1.623% |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 20% | 10% | 10%
[7 empty] | 5998.545 | 11997.09 | 17995.635 | 11997.09 | 5998.545 | 599854%
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 31573.52 | 0.8541% |  |  |  |  | 20% | 20% | 30% | 25% | 5%
[8 empty] | 6314.704 | 6314.704 | 9472.056 | 7893.38 | 1578.676
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 64678.06 | 1.75% |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[7 empty] | 12935.612 | 12935.612 | 12935.612 | 12935.612 | 12935.612
15 | LOUÇAS E METAIS | 83446.59 | 2.257% | [5 empty] | 10% | 20% | 30% | 40%
[9 empty] | 8344.659 | 16689.318 | 25033.977 | 33378.636
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 16325.51 | 0.4416% |  |  |  | 30% | 30% |  |  | 20% | 20%
[7 empty] | 4897.653 | 4897.653 |  |  | 3265.102 | 3265.102
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 35329.03 | 0.9556% |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 20% | 30% | 25%
[7 empty] | 1766.4515 | 3532.903 | 3532.903 | 7065.806 | 10598.709 | 8832.2575
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 252693.6 | 6.835% |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 20% | 25% | 25% | 10%
[7 empty] | 12634.68 | 12634.68 | 25269.36 | 50538.72 | 63173.4 | 63173.4 | 25269.36
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 1944.28 | 0.05259% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 80%
[8 empty] | 388.856 |  |  |  | 1555.424
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 38520.96 | 1.042% | [6 empty] | 20% | 30% | 30% | 20%
[10 empty] | 7704.192 | 11556.288 | 11556.288 | 7704.192
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 5877.73 | 0.159% | [9 empty] | 100%
5877.73
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 70913.81 | 1.918% |  | 15% | 10% |  |  |  | 30% | 20% | 15% | 10%
[5 empty] | 10637.0715 | 7091.381 |  |  |  | 21274.143 | 14182.762 | 10637.0715 | 7091.381
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 144302.93 | 3.903% | 15% | 25% | [5 empty] | 15% | 30% | 15%
|  |  |  | 21645.4395 | 36075.7325 | [5 empty] | 21645.4395 | 43290.879 | 21645.4395
24 | SERVIÇOS FINAIS | 4972.57 | 0.1345% | [8 empty] | 40% | 60%
[12 empty] | 1989.028 | 2983.542
Valores totais |  | 3696866.59 | 100% | 104439.7015 | 270970.861 | 494068.8525 | 543436.3515 | 501069.685 | 535783.3925 | 452833.377 | 453856.84 | 262754.9715 | 77652.5575

## COMPOSICAO DO BDI COM CPRB
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
COMPOSIÇÃO DO B.D.I. COM CPRB
Obra:Projeto Padrão FNDE - Tipo 1
Município: Santa Luzia/PB
CÁLCULO DE BDI |  | Construção de Edifícios |  |  | Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc. |  |  | Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | Fornecimento de materiais e equipamentos |  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | Portuárias, Marítimas e Fluviais
Item componente do BDI | % Informado | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q
Administração Central ( AC ) | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 4 | 5.52 | 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 1.99
Risco (R) | 1.27 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.46 | 2.32 | 3.16
Despesas Financeiras (DF) | 1.23 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.33
Lucro (L) | 7.4 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 8 | 8.31 | 9.51 | 7.14 | 8.4 | 10.43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN | 10.15 | Conforme Legislação Específica
Observações |  |  |  |  | VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) |  |  |  |  | Tipo de Obra | [5 empty] | 1ºQ | Médio | 3º Q
2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%), ISS (2,00%) e CPRB (4,50 %) |  |  |  |  | Construção de Edifícios | [5 empty] | 20.34 | 22.12 | 25
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc. | [5 empty] | 19.6 | 20.97 | 24.23
B.D.I = | 28.35% |  |  |  | Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | [5 empty] | 20.76 | 24.18 | 26.44
Fórmula Utilizada: |  |  |  |  | Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [5 empty] | 24 | 25.84 | 27.86
[5 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | [5 empty] | 22.8 | 27.48 | 30.95
[5 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [5 empty] | 11.1 | 14.02 | 16.8
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
Construção de Edifícios
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO